Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22»

городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан

Принята на педагогическом                                                            УТВЕРЖДАЮ

совете №_____от________________                                 Директор МБОУ «СОШ № 22»

_____________Г.М.Губайдуллина

Приказ №_____от_________________

Программа

информатизации школы

на 2009 – 2012годы

Октябрьский 2009г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа информатизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2009 – 2012годы |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | Устав школы, Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010годы, Приоритетный национальный проект «Образование» по направлению «Внедрение современных образовательных технологий», Постановление Правительства Республики Башкортостан №171 от 13.05.2009г. «Об информатизации системы образования Республики Башкортостан», Республиканская целевая программа «Компьютеризация системы образования Республики Башкортостан на 2006-2010гг.», Программа информатизации «Электронный Башкортостан» на 2006-2010гг., «Концепция информатизации системы образования Республики Башкортостан на 2007-2010гг.» |
| Заказчик программы | Администрация МБОУ «СОШ № 22» |
| Разработчики программы | Губайдуллина Г.М.- директор МБОУ «СОШ № 22» Саяхова З.З.- заместитель директора по УВР Сорокина Л.В.- заместитель директора по УВР Бурашникова Н.А.- заместитель директора по УВР |
| Сроки реализации программы | 2009 – 2012 годы |
| Контроль за исполнением программы | Губайдуллина Г.М.- директор МБОУ «СОШ № 22» |

- Состояние проблемы

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому, сегодня перед системой образования встает новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому программа информатизации МБОУ  «СОШ № 22» основана на следующих нормативных документах: Устав школы, Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010годы, Приоритетный национальный проект «Образование» по направлению «Внедрение современных образовательных технологий», Постановление Правительства Республики Башкортостан №171 от 13.05.2009г. «Об информатизации системы образования Республики Башкортостан», Республиканская целевая программа «Компьютеризация системы образования Республики Башкортостан на 2006-2010гг.», Программа информатизации «Электронный Башкортостан» на 2006-2010гг., «Концепция  информатизации системы образования Республики Башкортостан на 2007-2010гг.».

| Раздел 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1. | Субъект Российской Федерации | г.Октябрьский, Республика Башкортостан |
| 2. | Полное название учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
| 3. | Почтовый адрес | г.Октябрьский, Республика Башкортостан, 29 микрорайон |
| 4. | Адрес электронной почты | school22okt@.mail.ru |
| 5. | Интернет-сайт | uventa–school22.ucoz.ru |
| 6. | Численность учащихся | 1103 (2009-2010 учебный год) |

На настоящий момент можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения:

| Раздел 2. Техническая оснащенность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |  |
| 7. | Количество компьютеров (всего) | 33 |  |
| 8. | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 27 |  |
| 9. | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 4 |  |
| 10. | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 2 |  |
| 11. | Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) | 27 |  |
| 12. | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 1 |  |
| 13. | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | Сеть существует |  |
| 14. | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 24 |  |
| 15. | Количество принтеров | 3 |  |
| 16. | Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе | 2 |  |
| 17. | Количество сканеров | 1 |  |
| Раздел 3. Доступ в Интернет. № п/п; Показатель; Значение. 18.; Наличие доступа в Интернет (да/нет); да. 19.; Количество ПК, имеющих доступ в Интернет; 24. |

- Цель программы

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства МБОУ «СОШ № 22», которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, педагогов и обучающихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, обучающиеся, родители и администрация школы.

- Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации МБОУ «СОШ № 22» должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - оказание информационных услуг обучающимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и обучающиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - участие в конкурсах и олимпиадах;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

- Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта создания единого информационного пространства МБОУ «СОШ № 22» | Март-май 2009г. | Заместитель директора по УВР Сорокина Л.В. | ОУ |
|  | Организация непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» с 2 по11 классы | 2009-2012гг. | Директор Губайдуллина Г.М., заместители директора по УВР Бурашникова Н.А., Сорокина Н.А. | ОУ |
|  | Диагностика уровня владения ПК учителями | Октябрь 2009г. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами | Сентябрь 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов ИМК, по использованию ЦОР на учебных занятиях | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Проведение педагогических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый учебный год (1 раз в год) | Директор Губайдуллина Г.М. | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | 2009-2012гг. | Учителя-предметники | ОУ |
|  | Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ | 2009-2012гг. | Заместитель директора по ВР Сибагатуллина З.Р., классные руководители | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | Ежемесячно 2009-2012гг. | Учителя-предметники | ОУ |
|  | Сопровождение сайта МБОУ «СОШ № 22» | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Представление учителями информации на образовательно-информационный портал Республики Башкортостан www.oprb.ru | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Пролонгированный мастер – класс «ИКТ на уроках в начальной школе» (с показом уроков) | Январь 2010г. | Заместитель директора по УВР Сорокина ЛВ | ОУ |
|  | Участие в городском смотре-конкурсе «Лучший кабинет информатики и ИКТ» | Февраль 2011г. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Семинар «Условия формирования информационных компетенций учителя в рамках методической работы» для заместителей директора по УВР, НМР с показом открытых уроков. | Март 2011г. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Анализ результатов и хода внедрения ИКТ в учебный процесс школы | Май 2010-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Обучающие семинары по изучению цифровых образовательных ресурсов в предметных областях. | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Представление передового педагогического опыта по использованию ИКТ в школе на порталах сети Интернет (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», Сеть творческих учителей) | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Разработка учителями электронных средств поддержки учебного процесса по темам | 2009-2012гг. | Учителя-предметники | ОУ |
|  | Участие в конкурсе образовательных web-ресурсов «Лучший сайт образовательного учреждения» | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Участие в городском смотре-конкурсе «Лучший кабинет информатики и ИКТ» | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Участие в республиканском конкурсе «ИКТ в творчестве учителя» | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З | ОУ, привлеченные средства |
|  | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Бурашникова Н.А. | ОУ |
|  | Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2012г. | Директор Губайдуллина Г.М., заместители директора по УВР Бурашникова Н.А., Сорокина Н.А., Саяхова З.З. | ОУ, привлеченные средства |
| - Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2010г. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | до 2012г. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Непрерывное совершенствование навыков учителей по курсу «ИКТ в обучении школьников» через практические занятия в компьютерных кабинетах школы | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по использованию пакета свободного программирования | Ноябрь-декабрь 2009г. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по изучению стандартов второго поколения | 2009-2012гг | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ, привлеченные средства |
| - Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2009-2012гг. | Библиотекарь Сабитова Й.К | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2009-2012гг. | Учителя-предметники | привлеченные средства |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2009-2011гг | Учителя-предметники | ОУ |
| - Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение «Месячников математики, физики и информатики и ИКТ» | Ежегодно | РуководительШМО учителей математики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | 2009-2012гг. | Учителя-предметники | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | Начиная с 2009г. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю., учителя-предметники | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в дистанционной олимпиаде школьников по информатике | Сентябрь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Участие в дистанционной олимпиаде школьников по информационным технологиям «Трайтекиада» | Сентябрь-декабрь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Участие в Всероссийской олимпиаде школьников по информатике | Сентябрь-декабрь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ |
|  | Участие в Всероссийском игре-конкурсе по информатике «Кит» (5-11 классы) | Ноябрь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в конкурсе по информационным технологиям для учащейся молодежи «Молодежь и Мир» (с 14 лет) | Декабрь-февраль 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в конкурсе по информационным технологиям «КРИТ» ( 3-11 классы) | Январь-февраль 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в Всероссийском игре-конкурсе по информатике «Инфознайка» ( 2-11 классы) | Январь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Организация работы НПК учащихся | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в школьном и городском этапах НПК учащихся | 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Участие в Всероссийском игре-конкурсе по математике «Кенгуру» (3-11 классы) | Март 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Саяхова З.З. , Сорокина Л.В. | ОУ, привлеченные средства |
|  | Введение «Электронного дневника обучающегося» | 2010-2011г. | Классные руководители | ОУ, родители, привлеченные средства |
| 5.Организационное и техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2009-2012гг. | Лаборант Сорокин А.Г., заместитель директора по АХЧ | ОУ, привлеченные средства |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | 2009-2012гг. | Лаборант Сорокин А.Г., заместитель директора по АХЧ | ОУ, привлеченные и внебюджетные средства |
|  | Автоматизация рабочих мест заместителей директора по УВР, ВР (приобретение и установка ноутбуков, принтеров – сканеров – ксероксов) | 2009г. | Лаборант Сорокин А.Г., заместитель директора по АХЧ | ОУ, привлеченные и внебюджетные средства |
|  | Приобретение и установка проекторов в учебные кабинеты | 2009-2012гг. | Заместитель директора по АХЧ | ОУ, привлеченные и внебюджетные средства |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, библиотека) | 2010гг. | Заместитель директора по АХЧ, лаборант Сорокин А.Г. | ОУ, привлеченные и внебюджетные средства |
|  | Организация работы точек доступа к сети Интернет | Сентябрь 2009-2012гг. | Заместитель директора по УВР Саяхова З.З., учитель информатики Платова О.Ю., лаборант Сорокин А.Г. | ОУ |
|  | Проведение инструктажей с сотрудниками школы - о порядке действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет; - по организации антивирусной защиты компьютерной техники; - использования сети Интернет; - о работе с электронной почтой | Сентябрь 2009-2012гг. | Секретарь Куманеева Л.Р. | ОУ |
|  | Организация работы электронной почты | 2009-2012гг. | Секретарь Куманеева Л.Р., лаборант Сорокин А.Г. | ОУ |
|  | Мониторинг эффективного использования ресурсов сети Интернет | Ежемесячно | Ответственные за организацию работы точек доступа к сети Интернет Платова О.Ю., Нигматуллина И.Р., Куманеева Л.Р. | ОУ |
|  | Установка ПСПО на ПК сотрудников школы (по заявлениям) | 2009-2012гг. | Лаборант Сорокин А.Г. | ОУ |
|  | Создание базы данных по педагогическим кадрам и статистических отчетов | 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Создание базы данных по всеобучу | Август, апрель 2010-2012гг. | Заместитель директора по УВР Бурашникова Н.А. | ОУ |
|  | Создание базы данных выпускников | Август 2009-2012г. | Заместитель директора по ВР Сибагатуллина З.Р. | ОУ |
|  | Составление расписания уроков с учетом использования компьютерного класса | Сентябрь 2009-2012гг. | Диспетчер по расписанию, заместитель директора по УВР Бурашникова Н.А. | ОУ |
|  | Максимальное использование часов работы в Интернете, накопление Интернет-ресурсов | 2009-2012гг. | Учителя информатики Платова О.Ю., Нигматуллина И.Р. | ОУ |
|  | Оптимизация работы кабинетов информатики с целью предоставления возможностей педагогам-предметникам проводить в нем уроки с использованием ИКТ. | Сентябрь 2009-2012гг. | Заместители директора по УВР Бурашникова Н.А., Сорокина Л.В., Саяхова З.З. | ОУ |
|  | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | 2009-2012гг. | Социальный педагог Хикматуллина А.Р., психолог | ОУ |

- Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, обучающихся.

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа обучающихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Повышение качества подготовки педагогов к учебным занятиям, качества преподавания учебных предметов.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга школы.

- Повышение информированности родителей о  деятельности школы.